## DAILY0901
<플랫폼>DAILY REPORT v2.0
| TEAM |  | 일조하다 | [9 empty] | ENG | MGR | ADV
| DATE |  | 2021-09-01
DILIGENCE & LAZINESS
T E A M | NS | TODAY |  |  |  |  | LAST WEEK
|  | AT | AB | LT | EL |  | AB | LT |  | EL
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0
DETAILS :
| 현상민 | 결석 | [8 empty] | 백신
| TODAY | [8 empty] | TIME
C O N F E R E N C E | ITEMS | [5 empty] | RESULTS
| 1. 분업 방법 |  |  |  |  | 고객사 - 최재형 MRO - 인유정, 현상민 공급사 : 노승백 , 정은솔
| 2. View와 Controller |  |  |  |  | View와 Controller는 각자 새롭게 만들어서 사용 -> 충돌나지않게
| 3. 주문번호 시퀀스 사용여부 |  |  |  |  | 주문번호가 5자리 이상이 안나올것으로 예상되기때문에 시퀀스사용결정!
| 4. 주문서번호 정책 |  |  |  |  | 인트라넷과 플랫폼 서버가 다르기때문에 주문번호가 같을수없다. 인트라넷에서 주문번호가 생성되고, 플랫폼에서 주문서 신청할때 발급되는 주문서 번호랑 매칭
| 5. 플랫폼 - OS_CODE |  |  |  |  | SYSDATE(6) + 시퀀스(5) = 11자리
| 6. 인트라넷 -> 플랫폼으로 주문보낼시 비번 한번 더 확인 |  |  |  |  | 알림창으로 비번 한번 더 체크하고 주문서 플랫폼으로 넘어감
INSTRUCTIONS
LAST DAY FEEDBACK
| RIGHT THINGS | [6 empty] | 3.
| 1. | [6 empty] | 4.
| 2. | [6 empty] | 5.
| WRONG THINGS | [6 empty] | MESURES
1.
2.
3.
[5 empty] | VIEW |  |  | CTRL |  |  | SERV |  |  | DAO
T O D A Y ' S J O B |  |  |  |  | TODAY |  | TOTAL | TODAY |  | TOTAL | TODAY |  | TOTAL | TODAY | TOTAL
| MEM | JOB | MTH | MOD | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 최재형 | ClientOrder | [8 empty] | 11 | 11
|  | ClientRefund | [8 empty] | 11 | 11
|  | ClientExChange | [8 empty] | 11 | 11
| 인유정 | mroSupplyListForm |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  | mroClientListForm | [5 empty] | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  | mroOrderListForm | [5 empty] | 1 | 1 |  | 3 | 3
| 노승백 | supplyReceiveWaitOrderListForm |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 5 | 5
| 정은솔 | supplyProductListForm |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2
|  | supplyNewRequestListForm | [8 empty] | 3 | 1
E
| MOD | VIEW |  | CTRL |  |  | SERV |  |  | DAO |  |  | PROGRESS
p R O J E C T |  | 공통 | [10 empty] | 6 | 3 | 50%
|  | 고객사 | [10 empty] | 5 | 3 | 60%
|  | Mro | [10 empty] | 17 | 3 | 17.65%
|  | 공급사 | [10 empty] | 25 | 2 | 8%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 53 | 11 | 20.75%
Note on I9: 오늘 제외한 최근 1주일 누적
Note on J9: 전체 개발 기간 누적

## 0902
DAILY REPORT v2.0
| TEAM |  | 일조하다 | [11 empty] | ENG | MGR | ADV
| DATE |  | 2021-09-02
DILIGENCE & LAZINESS
T E A M | NS | TODAY |  |  |  |  | LAST WEEK
|  | AT | AB | LT | EL |  | AB |  | LT |  | EL
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DETAILS :
| TODAY | [9 empty] | TIME
C O N F E R E N C E | ITEMS | [5 empty] | RESULTS
1. 브랜치 학습
2. vue 기초 둘러보기
| 3. 세금계산서 금액 암호화 정책 |  |  |  |  | CL_CODE를 힌트값으로 사용
| 4. OS테이블 STATE에 레코드 |  |  |  |  | 대기(W), 반품 (RR) , 교환 (ER)
5.
INSTRUCTIONS
다음주까지 앱에서 구현할 내용들 회의하기(DUE: ~다음주 금요일까지)
커밋푸쉬시, 서버에서 오류없이 잘 돌아가는지 확인하고 커밋푸쉬 진행
LAST DAY FEEDBACK
| RIGHT THINGS | [7 empty] | 3.
| 1.충돌 안나게 잘 분업함 | [7 empty] | 4.
| 2.막히는 문제들 대부분 당일 해결 | [7 empty] | 5.
| WRONG THINGS | [7 empty] | MESURES
1.싱글톤의 의미를 다시 잘 새기자
2.
3.
[5 empty] | VIEW |  |  |  | CTRL |  |  |  | SERV |  |  | DAO
T O D A Y ' S J O B |  |  |  |  | TODAY |  | TOTAL |  | TODAY |  | TOTAL |  | TODAY |  | TOTAL | TODAY | TOTAL
| MEM | JOB | MTH | MOD | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 최재형 | /clientGetTaxbill |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 4
|  | /clientGetTaxbillDetail |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 4
| 인유정 | /mroGetOrderDetail |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 3
|  | /mroRefundListForm |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 3
|  | /mroGetRefundDetail |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
|  | /mroExchangeForm |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 3
|  | /mroGetExchangeDetail |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
| 노승백 | /supplyReceiveWaitOrder ListForm |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2
|  | /supplyGetReceive OrderDetail |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2
| 현상민 | /mroRegisterNewProductForm |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2
|  | /mroGetNewProductDetail |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2
| 정은솔 | /supplyProductListForm |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 3
|  | /supplyGetProductDetail |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 2
|  | /supplyGetRequestListForm |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 3
|  | /supplyRequestNewProduct |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1
|  | /supplyRequestModify |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0
|  | /supplyRequestDelete |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0
| MOD | VIEW |  | CTRL |  |  | SERV |  |  |  | DAO |  |  |  | PROGRESS
p R O J E C T | 공통 | [13 empty] | 6 | 3 | 50%
| 고객사 | [13 empty] | 6 | 5 | 83.33%
| MRO | [13 empty] | 17 | 10 | 58.82%
| 공급사 | [13 empty] | 25 | 4 | 16%
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54 | 22 | 40.74%
Note on I9: 오늘 제외한 최근 1주일 누적
Note on J9: 전체 개발 기간 누적

## 0903
DAILY REPORT v2.0
| TEAM |  | 일조하다 | [11 empty] | ENG | MGR | ADV
| DATE |  | 2021-09-03
DILIGENCE & LAZINESS
T E A M | NS | TODAY |  |  |  |  | LAST WEEK
|  | AT | AB | LT | EL |  | AB |  | LT |  | EL
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DETAILS :
| 최재형 | 1
| 인유정 | 1
| 정은솔 | 1
| 노승백 | 1
| 현상민 | 1
| TODAY | [9 empty] | TIME
C O N F E R E N C E | ITEMS | [5 empty] | RESULTS
| 1. 공급사 상품수정요청시 상품상태 |  |  |  |  | ST테이블에 수정요청 레코드 추가 (MR:MODIFY REQUEST)
| 2. js 수정 |  |  |  |  | 리턴타입도 객체화해서사용()
| 3. MRO 새상품등록 요청, 상품수정요청 거절시 ST_CODE 추가 |  |  |  |  | 요청거절 RF
| 4. SUPPLY 주문 수락시 상태 변경 |  |  |  |  | W(대기) -> S(상품준비중) -> DL테이블에 상태가
| 5. 상품 카테고리 추가 |  |  |  |  | 사무용품(인), 식음료(최), 생활,탕비(노), 가구,어린이집용품(현), 청소(정)
INSTRUCTIONS
다음주까지 앱에서 구현할 내용들 회의하기(DUE: ~다음주 금요일까지)
LAST DAY FEEDBACK
| RIGHT THINGS | [7 empty] | 3.
| 맡은 일을 잘 수행함 | [7 empty] | 4.
5.
| WRONG THINGS | [7 empty] | MESURES
| 상태코드의 기획 미흡 | [7 empty] | 지금부터 설계를 잘하자
[5 empty] | VIEW |  |  |  | CTRL |  |  |  | SERV |  |  | DAO
T O D A Y ' S J O B |  |  |  |  | TODAY |  | TOTAL |  | TODAY |  | TOTAL |  | TODAY |  | TOTAL | TODAY | TOTAL
| MEM | JOB | MTH | MOD | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 최재형 | 유지보수
| 인유정 | /supplyReceiveRefundListForm |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2
|  | /supplyReceiveExchangeListForm |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
|  | /supplyReceiveAsDeatail |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 노승백 | /supplyResponseOrder |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 3
| 현상민 | /mroResponseNewProduct |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2
|  | /mroManageModifyProductForm |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2
|  | /mroGetModifyProductDetail |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2
|  | /mroResponseModifyProduct |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2
| 정은솔 | /supplyGetProductDetail |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 3
| MOD | VIEW |  | CTRL |  |  | SERV |  |  |  | DAO |  |  |  | PROGRESS
p R O J E C T | 공통 | [13 empty] | 6 | 3 | 50%
| 고객사 | [13 empty] | 5 | 5 | 100%
| MRO | [13 empty] | 15 | 14 | 93.33%
| 공급사 | [13 empty] | 25 | 8 | 32%
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51 | 30 | 58.82%
Note on I9: 오늘 제외한 최근 1주일 누적
Note on J9: 전체 개발 기간 누적

## DAILY (3)
DAILY REPORT v2.0
| TEAM | [12 empty] | ENG | MGR | ADV
DATE
DILIGENCE & LAZINESS
T E A M | NS | TODAY |  |  |  |  | LAST WEEK
|  | AT | AB | LT | EL |  | AB |  | LT |  | EL
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DETAILS :
| 최재형 | 1
| 인유정 | 1
| 정은솔 | 1
| 노승백 | 1
| 현상민 | 1
| TODAY | [9 empty] | TIME
C O N F E R E N C E | ITEMS | [5 empty] | RESULTS
| ST코드 추가 |  |  |  |  | 주문,반품,교환 등 구체적인 상태 코드 추가
| 쿠키 - 세션 인증 |  |  |  |  | 배포
| auth 로그인 시스템 정책 보완 |  |  |  |  | 배포
4.
5.
INSTRUCTIONS
LAST DAY FEEDBACK
| RIGHT THINGS | [7 empty] | 3.
| 1. | [7 empty] | 4.
| 2. | [7 empty] | 5.
| WRONG THINGS | [7 empty] | MESURES
| 1.교환 프로세스의 일부분 누락 - 유정 | [7 empty] | dl테이블 인설트 추가
| 2.주말에 팀원을 버림 - 승백 | [7 empty] | 앞으로 안버리기로 약속
| 3.개발환경 셋팅 미흡 - 은솔 | [7 empty] | 찾아보는중
[5 empty] | VIEW |  |  |  | CTRL |  |  |  | SERV |  | DAO
T O D A Y ' S J O B |  |  |  |  | TODAY |  | TOTAL |  | TODAY |  | TOTAL |  | TODAY | TOTAL | TODAY | TOTAL
| MEM | JOB | MTH | MOD | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
A
B
C
D
E
| MOD | VIEW |  | CTRL |  |  | SERV |  |  |  | DAO |  |  | PROGRESS
p R O J E C T | [13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Note on I9: 오늘 제외한 최근 1주일 누적
Note on J9: 전체 개발 기간 누적